## V4.0.3配置迭代功能需求
| 系统 | 项目时间 | 序号 | 优先级 | 功能描述 | 责任人 | 状态 | 备注
S1开发计划
| HOS | S1（2018-11-12） | 1 | 高 | 用户注册 | 卢洲、王静 |  | 需与丁光凯沟通
|  |  | 2 | 高 | 前后端框架搭建 | 卢州、刘江涛
|  |  | 3 | 高 | 自动扫描、一键部署 | 卢洲、王静 |  | 可参照Cloud配置
|  |  | 4 | 中 | 首页统计 |  |  | 集群容量等
|  |  | 5 | 高 | 集群功能 | 卢洲、王静 |  | 列表展示
|  |  | 6 | 低 | 集群改造 | 卢洲、王静 |  | 故障节点替换、集群扩容、修改网段IP
|  |  | 7 | 高 | 组管理 | 彭放、刘江涛 |  | 列表展示、添加组
|  |  | 8 | 高 | 接入节点管理 | 彭放、刘江涛 |  | 列表展示、设置业务/数据IP、升级、扩容、重启、关机、卷列表、系统格式化、卷格式化、删除不在线设备
|  |  | 9 | 高 | 域名管理 | 彭放、刘江涛 |  | 组建DNS集群、集群展示、域名列表、添加/编辑/删除域名
|  |  | 10 | 高 | 云存储管理 | 彭放、刘江涛 |  | 列表展示、添加/编辑/删除
|  |  | 11 | 高 | 用户管理 | 彭放、刘江涛 |  | 列表展示、重置密码、导入用户、下载模板
|  |  | 12 | 高 | 网络管理 | 卢洲、王静 |  | 可参照Cloud配置
|  |  | 13 | 高 | 配置管理 | 彭放、王静 |  | 接入服务、证书、控制器、防火墙端口、日志压缩、日志属性
|  |  | 14 | 高 | 用户信息 | 彭放、刘江涛 |  | 基本信息展示、设置信息、获取密钥、重置密钥、下载密钥
|  |  | 15 | 高 | Bucket管理 | 彭放、王静 |  | 添加Bucket、概览显示、基础设置、周期规则管理
|  |  | 16 | 高 | 用户统计 | 彭放、王静 |  | 统计图表（存储容量、上传流量、下载流量、写入请求、读取请求、删除请求、删除容量）
| 智慧运维 | S1（2018-11-12） | 1 | 高 | license管理 | 李擎，王静 |  | 临时license、导出注册文件、导入注册文件、生成license，导入license、license权限控制
|  | S1（2018-11-12） | 2 | 高 | 权限管理 | 李擎，王静 |  | 登录、默认密码强制修改、修改密码、重置密码工具
|  | S1（2018-11-12） | 3 | 高 | 云管理 | 熊芒，王静 |  | 云列表、云新增、云修改、云删除、集群信息采集。
|  | S1（2018-11-12） | 4 | 高 | 计划管理 | 熊芒，王静 |  | 计划复制（按云版本复制）、计划制定、计划下发，
|  | S1（2018-11-12） | 5 | 高 | HOS运维 | 宋勇明、王静 |  | HOS运维信息采集、HOS运维信息监控展示、HOS采集信息转告警、HOS告警信息处理
S1版本时间 集成时间10月30号，系统测试11月12日 S2版本时间 集成测试11月23号 ，系统测试12月3日 S3版本时间 集成测试12月19号， 系统测试21日 R版本时间 集成测试12月26号， 系统测试29号
Note on I2: 小的功能点或功能点说明